## Dashboard
MVP Manutenção Predial — Apartamento / Estudo de Caso
Indicador | Valor |  | Custo por sistema |  |  | Custo por ambiente
Total de ativos cadastrados | 14 |  | Sistema | Custo previsto |  | Ambiente | Custo previsto
Custo total previsto | 74750 |  | Climatização | 720 |  | Suíte 1 | 180
Itens vencidos | 10 |  | Drenagem | 0 |  | Banheiro suíte 1 | 0
Próximos 30 dias | 0 |  | Elétrico | 20100 |  | Suíte 2 | 180
Próximos 90 dias | 0 |  | Esgoto | 80 |  | Banheiro suíte 2 | 380
|  |  | Esquadrias | 120 |  | Suíte 3 | 180
|  |  | Gás | 180 |  | Banheiro suíte 3 | 0
Custo por ano |  |  | Hidráulico | 300 |  | Escritório 1 | 100
Ano | Gasto previsto |  | Iluminação | 0 |  | Escritório 2 | 0
2025 |  |  | Marcenaria | 150 |  | Sala | 22680
2026 |  |  | Pintura | 2500 |  | Varanda | 720
2027 |  |  | Revestimentos | 50600 |  | Lavabo | 0
2028 |  |  | Segurança/acesso | 0 |  | Copa/cozinha | 330
2029 | [5 empty] | Área de serviço | 0
2030 | [5 empty] | Suíte dependência | 0
| criar gantt com custos |  |  |  |  | Banheiro dependência | 0
total
contribuicao por ano |  | aporte mensal | 1
valor mensal | periodo | acumulado futuro | por condomino | arrecadacao anual | saldo
1
2
633.8889 | 3 | 1834 | 1834 | 22008 | -812
109.5833 | 4 | 1200.1111 | 1200.1111 | 14401.3333 | 9141.3333
366.5 | 5 | 1090.5278 | 1090.5278 | 13086.3333 | -8903.6667
724.0278 | 6 | 724.0278 | 724.0278 | 8688.3333 | -43441.6667
Como usar esta planilha
1. Preencha a aba Ativos, uma linha por componente manutenível.
2. Cadastre novos cômodos em Ambientes e novas rotinas em Rotinas.
3. A Próxima_manut, Ano, Mês, Custo_total e Status são calculados automaticamente.
4. Use filtros/tabelas dinâmicas a partir de Ativos ou Cronograma.
5. Para o app futuro, esta aba Ativos já funciona como protótipo do banco de dados.

## Planilha1
criar gantt com custos
soma: | [5 empty] | total
Custo por ano |  | contribuicao por ano |  | mensalidade condominio | 20
Ano | Custo previsto | valor mensal | periodo | acumulado futuro | por condomino | arrecadacao anual | saldo
2025 | 0 | 0 | 1
2026 | 0 | 0 | 2
2027 | 200000 | 5555.5556 | 3
2028 | 0 | 0 | 4
2029 | 0 | 0 | 5
2030 |  |  | 6
2026-05-22 | 2026-08-22 | 2027-06-22
2026-09-22
| 31 |  |  | 2026-05-22 | 2153-11-12 | 2281-05-05
inicio | periodo | data final
3
4
| 365 |  |  | 46164 | 92724 | 139284
| 1.0849 |  |  | 2026-05-22
total vezes | 4 |  | 92 | 2026-08-22
2026-11-22
2027-02-22
Formulas:
Custo previsto = EDATE([Ano],E32)
acumulado futuro = EDATE([Ano, row above],E33)

## Ativos
ID | Cod_ambiente | Ambiente | Zona | Sistema | Subsistema | Ativo | Componente | Ação_prevista | Quantidade | Unidade | Periodicidade_meses | Última_manut | Próxima_manut | Ano | Mês | Custo_unitário_estimado | Custo_total_estimado | Prioridade | Estado | Status | Responsável | Observações | ano encerramento |  | 17 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | [28 empty] | Foto
HID-S2B-001 | S2B | Banheiro suíte 2 | Área íntima | Hidráulico | Água fria | Lavatório | Torneira | Inspeção / troca de reparo | 1 | un | 12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2026 | Jan | 150 | 150 | Média | Bom | Vencido | Encanador | Exemplo: verificar gotejamento eventual | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2027-01-10 | 2028-01-10 | 2029-01-09 | 2030-01-09 | 2031-01-09 | 2032-01-09 | 2033-01-08 | 2034-01-08 | 2035-01-08 | 2036-01-08 | 2037-01-07 | 2038-01-07 | 2039-01-07
ESG-S2B-001 | S2B | Banheiro suíte 2 | Área íntima | Esgoto | Esgoto sanitário | Lavatório | Sifão | Limpeza / inspeção | 1 | un | 12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2026 | jan | 80 | 80 | Baixa | Bom | Vencido | Encanador |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2027-01-10 | 2028-01-10 | 2029-01-09 | 2030-01-09 | 2031-01-09 | 2032-01-09 | 2033-01-08 | 2034-01-08 | 2035-01-08 | 2036-01-08 | 2037-01-07 | 2038-01-07 | 2039-01-07
HID-S2B-002 | S2B | Banheiro suíte 2 | Área íntima | Hidráulico | Água fria | Bacia sanitária | Caixa acoplada / válvula | Inspeção / regulagem | 1 | un | 12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2026 | jan | 150 | 150 | Média | Bom | Vencido | Encanador |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2027-01-10 | 2028-01-10 | 2029-01-09 | 2030-01-09 | 2031-01-09 | 2032-01-09 | 2033-01-08 | 2034-01-08 | 2035-01-08 | 2036-01-08 | 2037-01-07 | 2038-01-07 | 2039-01-07
CLI-SALA-001 | SALA | Sala | Social | Climatização | Split | Ar-condicionado | Evaporadora / condensadora | Limpeza preventiva | 1 | un | 6 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 2025 | jul | 180 | 180 | Alta | Regular | Vencido | Técnico de ar-condicionado |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 2026-01-07 | 2026-07-07 | 2027-01-04 | 2027-07-04 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-12-28 | 2029-06-27 | 2029-12-25 | 2030-06-24 | 2030-12-22 | 2031-06-21 | 2031-12-19 | 2032-06-17 | 2032-12-15 | 2033-06-14 | 2033-12-12 | 2034-06-11 | 2034-12-09 | 2035-06-08 | 2035-12-06 | 2036-06-04 | 2036-12-02 | 2037-06-01 | 2037-11-29 | 2038-05-29 | 2038-11-26 | 2039-05-26 | 2039-11-23 | 2040-05-22
CLI-S1-001 | S1 | Suíte 1 | Área íntima | Climatização | Split | Ar-condicionado | Evaporadora / condensadora | Limpeza preventiva | 1 | un | 6 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 2025 | jul | 180 | 180 | Alta | Bom | Vencido | Técnico de ar-condicionado |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 2026-01-07 | 2026-07-07 | 2027-01-04 | 2027-07-04 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-12-28 | 2029-06-27 | 2029-12-25 | 2030-06-24 | 2030-12-22 | 2031-06-21 | 2031-12-19 | 2032-06-17 | 2032-12-15 | 2033-06-14 | 2033-12-12 | 2034-06-11 | 2034-12-09 | 2035-06-08 | 2035-12-06 | 2036-06-04 | 2036-12-02 | 2037-06-01 | 2037-11-29 | 2038-05-29 | 2038-11-26 | 2039-05-26 | 2039-11-23 | 2040-05-22
CLI-S2-001 | S2 | Suíte 2 | Área íntima | Climatização | Split | Ar-condicionado | Evaporadora / condensadora | Limpeza preventiva | 1 | un | 6 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 2025 | jul | 180 | 180 | Alta | Bom | Vencido | Técnico de ar-condicionado |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 2026-01-07 | 2026-07-07 | 2027-01-04 | 2027-07-04 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-12-28 | 2029-06-27 | 2029-12-25 | 2030-06-24 | 2030-12-22 | 2031-06-21 | 2031-12-19 | 2032-06-17 | 2032-12-15 | 2033-06-14 | 2033-12-12 | 2034-06-11 | 2034-12-09 | 2035-06-08 | 2035-12-06 | 2036-06-04 | 2036-12-02 | 2037-06-01 | 2037-11-29 | 2038-05-29 | 2038-11-26 | 2039-05-26 | 2039-11-23 | 2040-05-22
CLI-S3-001 | S3 | Suíte 3 | Área íntima | Climatização | Split | Ar-condicionado | Evaporadora / condensadora | Limpeza preventiva | 1 | un | 6 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 2025 | jul | 180 | 180 | Alta | Bom | Vencido | Técnico de ar-condicionado |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 2026-01-07 | 2026-07-07 | 2027-01-04 | 2027-07-04 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-12-28 | 2029-06-27 | 2029-12-25 | 2030-06-24 | 2030-12-22 | 2031-06-21 | 2031-12-19 | 2032-06-17 | 2032-12-15 | 2033-06-14 | 2033-12-12 | 2034-06-11 | 2034-12-09 | 2035-06-08 | 2035-12-06 | 2036-06-04 | 2036-12-02 | 2037-06-01 | 2037-11-29 | 2038-05-29 | 2038-11-26 | 2039-05-26 | 2039-11-23 | 2040-05-22
ELE-APT-001 | SALA | Sala | Social | Elétrico | Quadro | Quadro elétrico | Disjuntores | Inspeção | 1 | un | 24 | 2025-01-10 | 2027-01-10 | 2027 | jan | 20000 | 20000 | Média | Bom | Programado | Eletricista | Representa quadro geral do apartamento | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2027-01-10 | 2029-01-09 | 2031-01-09 | 2033-01-08 | 2035-01-08 | 2037-01-07
ELE-ESC1-001 | ESC1 | Escritório 1 | Trabalho | Elétrico | Tomadas | Tomadas gerais | Conjunto de tomadas | Inspeção | 1 | cj | 24 | 2025-01-10 | 2027-01-10 | 2027 | jan | 100 | 100 | Baixa | Bom | Programado | Eletricista |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2027-01-10 | 2029-01-09 | 2031-01-09 | 2033-01-08 | 2035-01-08 | 2037-01-07
GAS-COPA-001 | COPA | Copa/cozinha | Serviço | Gás | Tubulação/ponto | Ponto de gás | Mangueira / registro | Inspeção / troca preventiva | 1 | un | 12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2026 | jan | 180 | 180 | Alta | Bom | Vencido | Técnico de gás |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2027-01-10 | 2028-01-10 | 2029-01-09 | 2030-01-09 | 2031-01-09 | 2032-01-09 | 2033-01-08 | 2034-01-08 | 2035-01-08 | 2036-01-08 | 2037-01-07 | 2038-01-07 | 2039-01-07
PIN-SALA-001 | SALA | Sala | Social | Pintura | Interna | Paredes internas | Pintura | Repintura | 1 | serv | 48 | 2024-01-10 | 2028-01-10 | 2028 | jan | 2500 | 2500 | Média | Bom | Programado | Pintor | Valor exemplo para sala | 2040-12-12 | 2024-01-10 | 2028-01-10 | 2032-01-10 | 2036-01-10
REV-VAR-001 | VAR | Varanda | Social | Revestimentos | Piso | Piso | Rejunte | Inspeção / recomposição | 1 | serv | 36 | 2024-01-10 | 2027-01-10 | 2027 | jan | 600 | 600 | Média | Bom | Programado | Pedreiro |  | 2040-12-12 | 2024-01-10 | 2027-01-10 | 2030-01-10 | 2033-01-10 | 2036-01-11
ESQ-VAR-001 | VAR | Varanda | Social | Esquadrias | Janelas | Esquadria da varanda | Trilhos / roldanas | Limpeza / regulagem | 1 | un | 12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2026 | jan | 120 | 120 | Média | Regular | Vencido | Serralheiro |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2027-01-10 | 2028-01-10 | 2029-01-09 | 2030-01-09 | 2031-01-09 | 2032-01-09 | 2033-01-08 | 2034-01-08 | 2035-01-08 | 2036-01-08 | 2037-01-07 | 2038-01-07 | 2039-01-07
MAR-COPA-001 | COPA | Copa/cozinha | Serviço | Marcenaria | Armários | Armários da cozinha | Dobradiças / corrediças | Regulagem | 1 | serv | 12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2026 | jan | 150 | 150 | Baixa | Bom | Vencido | Marceneiro |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2026-01-10 | 2027-01-10 | 2028-01-10 | 2029-01-09 | 2030-01-09 | 2031-01-09 | 2032-01-09 | 2033-01-08 | 2034-01-08 | 2035-01-08 | 2036-01-08 | 2037-01-07 | 2038-01-07 | 2039-01-07
| EXT | Externo | publica | Revestimentos |  | fachada |  |  | 1 |  | 60 | 2025-01-10 | 2030-01-10 | 2030 | jan | 50000 | 50000 |  |  | Programado |  |  | 2040-12-12 | 2025-01-10 | 2030-01-10 | 2035-01-10
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12 | 1900-01-12 | 1900-01-16
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
| DEP | Suíte dependência | Serviço | [16 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12
[20 empty] | Sem data |  |  | 2040-12-12

## Ambientes
Cod_ambiente | Ambiente | Zona | Observação | Zonas
S1 | Suíte 1 | Área íntima |  | Área íntima
S1B | Banheiro suíte 1 | Área íntima |  | Trabalho
S2 | Suíte 2 | Área íntima |  | Social
S2B | Banheiro suíte 2 | Área íntima |  | Serviço
S3 | Suíte 3 | Área íntima |  | publica
S3B | Banheiro suíte 3 | Área íntima
ESC1 | Escritório 1 | Trabalho
ESC2 | Escritório 2 | Trabalho
SALA | Sala | Social
VAR | Varanda | Social
LAV | Lavabo | Social
COPA | Copa/cozinha | Serviço
SERV | Área de serviço | Serviço
DEP | Suíte dependência | Serviço
OFC | Oficina | Serviço
DEPB | Banheiro dependência | Serviço
EXT | Externo | publica
nao cadastrado

## Sistemas
Cod_sistema | Sistema | Subsistema
HID | Hidráulico | Água fria | Água fria
HID | Hidráulico | Água quente | Água quente
ESG | Esgoto | Esgoto sanitário | Esgoto sanitário
DRE | Drenagem | Ralos
ELE | Elétrico | Quadro | Quadro
ELE | Elétrico | Tomadas
ILU | Iluminação | Luminárias
CLI | Climatização | Split | Split
GAS | Gás | Tubulação/ponto | Tubulação/ponto
PIN | Pintura | Interna | Interna
PIN | Pintura | Externa | Externa
REV | Revestimentos | Piso | Piso
REV | Revestimentos | Parede | Parede
ESQ | Esquadrias | Portas | Portas
ESQ | Esquadrias | Janelas | Janelas
MAR | Marcenaria | Armários | Armários
SEG | Segurança/acesso | Fechaduras | Fechaduras
0
0
0

## Rotinas
Sistema | Ativo | Componente | Ação | Periodicidade_meses | Custo_referencia | Responsável_sugerido
Hidráulico | Lavatório | Torneira | Inspeção / troca de reparo | 12 | 150 | Encanador
Esgoto | Lavatório | Sifão | Limpeza / inspeção | 12 | 80 | Encanador
Hidráulico | Bacia sanitária | Caixa acoplada / válvula | Inspeção / regulagem | 12 | 150 | Encanador
Hidráulico | Chuveiro | Registro / misturador | Inspeção | 12 | 120 | Encanador
Drenagem | Ralo | Ralo / grelha | Limpeza | 6 | 80 | Encanador
Elétrico | Quadro | Disjuntores | Inspeção | 24 | 250 | Eletricista
Elétrico | Tomadas | Conjunto de tomadas | Inspeção | 24 | 100 | Eletricista
Iluminação | Luminária | Lâmpadas / drivers | Revisão / troca | 24 | 120 | Eletricista
Climatização | Ar-condicionado | Evaporadora / condensadora | Limpeza preventiva | 6 | 180 | Técnico de ar-condicionado
Gás | Ponto de gás | Mangueira / registro | Inspeção / troca preventiva | 12 | 180 | Técnico de gás
Pintura | Paredes internas | Pintura | Repintura | 48 | 2500 | Pintor
Revestimentos | Piso | Rejunte | Inspeção / recomposição | 36 | 600 | Pedreiro
Esquadrias | Janela | Trilhos / roldanas | Limpeza / regulagem | 12 | 120 | Serralheiro
Marcenaria | Armários | Dobradiças / corrediças | Regulagem | 12 | 150 | Marceneiro
Segurança/acesso | Fechadura | Fechadura / maçaneta | Lubrificação / regulagem | 12 | 80 | Chaveiro

## Cronograma
ID | Próxima_manut | Ano | Mês | Ambiente | Sistema | Ativo | Ação_prevista | Prioridade | Status | Custo_total_estimado
HID-S2B-001 | 2026-01-10 | 2026 | Jan | Banheiro suíte 2 | Hidráulico | Lavatório | Inspeção / troca de reparo | Média | Vencido | 150
ESG-S2B-001 | 2026-01-10 | 2026 | jan | Banheiro suíte 2 | Esgoto | Lavatório | Limpeza / inspeção | Baixa | Vencido | 80
HID-S2B-002 | 2026-01-10 | 2026 | jan | Banheiro suíte 2 | Hidráulico | Bacia sanitária | Inspeção / regulagem | Média | Vencido | 150
CLI-SALA-001 | 2025-07-10 | 2025 | jul | Sala | Climatização | Ar-condicionado | Limpeza preventiva | Alta | Vencido | 180
CLI-S1-001 | 2025-07-10 | 2025 | jul | Suíte 1 | Climatização | Ar-condicionado | Limpeza preventiva | Alta | Vencido | 180
CLI-S2-001 | 2025-07-10 | 2025 | jul | Suíte 2 | Climatização | Ar-condicionado | Limpeza preventiva | Alta | Vencido | 180
CLI-S3-001 | 2025-07-10 | 2025 | jul | Suíte 3 | Climatização | Ar-condicionado | Limpeza preventiva | Alta | Vencido | 180
ELE-APT-001 | 2027-01-10 | 2027 | jan | Sala | Elétrico | Quadro elétrico | Inspeção | Média | Programado | 20000
ELE-ESC1-001 | 2027-01-10 | 2027 | jan | Escritório 1 | Elétrico | Tomadas gerais | Inspeção | Baixa | Programado | 100
GAS-COPA-001 | 2026-01-10 | 2026 | jan | Copa/cozinha | Gás | Ponto de gás | Inspeção / troca preventiva | Alta | Vencido | 180
PIN-SALA-001 | 2028-01-10 | 2028 | jan | Sala | Pintura | Paredes internas | Repintura | Média | Programado | 2500
REV-VAR-001 | 2027-01-10 | 2027 | jan | Varanda | Revestimentos | Piso | Inspeção / recomposição | Média | Programado | 600
ESQ-VAR-001 | 2026-01-10 | 2026 | jan | Varanda | Esquadrias | Esquadria da varanda | Limpeza / regulagem | Média | Vencido | 120
MAR-COPA-001 | 2026-01-10 | 2026 | jan | Copa/cozinha | Marcenaria | Armários da cozinha | Regulagem | Baixa | Vencido | 150
0 | 2030-01-10 | 2030 | jan | Externo | Revestimentos | fachada | 0 | 0 | Programado | 50000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | Suíte dependência | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem data | 0

## Listas
Prioridade | Estado | Unidade | Sistema | Ambiente | Status
Baixa | Bom | un | Climatização | Área de serviço | Vencido
Média | Regular | cj | Drenagem | Banheiro dependência | Próx. 30 dias
Alta | Ruim | serv | Elétrico | Banheiro suíte 1 | Próx. 90 dias
Crítica | Desconhecido | m² | Esgoto | Banheiro suíte 2 | Programado
|  | m | Esquadrias | Banheiro suíte 3 | Sem data
|  | ponto | Gás | Copa/cozinha
|  |  | Hidráulico | Escritório 1
|  |  | Iluminação | Escritório 2
|  |  | Marcenaria | Externo
|  |  | Pintura | Lavabo
|  |  | Revestimentos | Oficina
|  |  | Segurança/acesso | Sala
|  |  | 0 | Suíte 1
Suíte 2
Suíte 3
Suíte dependência
Varanda